## Gantt
Software Engineering (Prof. Thost)
|  |  | Oct-2021 | Oct-2021 | Oct-2021 | Oct-2021 | Nov-2021 | Nov-2021 | Nov-2021 | Nov-2021 | Nov-2021 | Dec-2021 | Dec-2021 | Dec-2021 | Dec-2021 | Jan-2022 | Jan-2022 | Jan-2022 | Jan-2022 | Jan-2022 | Feb-2022 | Feb-2022 | Feb-2022 | Feb-2022
| Start | End | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28
Planning |  |  | 4: Planning
Planning | 04-Oct-2021 | 24-Oct-2021 | 4: Planning (04-Oct-21 - 24-Oct-21); 11: Planning (04-Oct-21 - 24-Oct-21); 18: Planning (04-Oct-21 - 24-Oct-21)
Review(Planning) | 25-Oct-2021 | 27-Oct-2021 | 25: Review (25-Oct-21 - 27-Oct-21)
Analyze |  |  | 4: Analyze
Analyze | 25-Oct-2021 | 07-Nov-2021 | 25: Analyze (25-Oct-21 - 07-Nov-21); 1: Analyze (25-Oct-21 - 07-Nov-21)
Review(Analyze) | 08-Nov-2021 | 10-Nov-2021 | 8: Review (08-Nov-21 - 10-Nov-21)
Design |  |  | 4: Design
Design | 08-Nov-2021 | 05-Dec-2021 | 8: Design (08-Nov-21 - 05-Dec-21); 15: Design (08-Nov-21 - 05-Dec-21); 22: Design (08-Nov-21 - 05-Dec-21); 29: Design (08-Nov-21 - 05-Dec-21)
Review(Design) | 06-Dec-2021 | 08-Dec-2021 | 6: Review (06-Dec-21 - 08-Dec-21)
Implementation |  |  | 4: Implementation
Implementation | 06-Dec-2021 | 16-Jan-2022 | 6: Implementation (06-Dec-21 - 16-Jan-22); 13: Implementation (06-Dec-21 - 16-Jan-22); 20: Implementation (06-Dec-21 - 16-Jan-22); 27: Implementation (06-Dec-21 - 16-Jan-22); 3: Implementation (06-Dec-21 - 16-Jan-22); 10: Implementation (06-Dec-21 - 16-Jan-22)
Review(Implementation) | 17-Jan-2022 | 19-Jan-2022 | 17: Review (17-Jan-22 - 19-Jan-22)
Testing |  |  | 4: Testing
Testing | 17-Jan-2022 | 30-Jan-2022 | 17: Testing (17-Jan-22 - 30-Jan-22); 24: Testing (17-Jan-22 - 30-Jan-22)
Review(Testing) | 31-Jan-2022 | 02-Feb-2022 | 31: Review (31-Jan-22 - 02-Feb-22)
Go-Live |  |  | 4: Go-Live
Go-Live | 01-Feb-2022 | 27-Feb-2022 | 31: Testing (01-Feb-22 - 27-Feb-22); 7: Testing (01-Feb-22 - 27-Feb-22); 14: Testing (01-Feb-22 - 27-Feb-22); 21: Testing (01-Feb-22 - 27-Feb-22)
Review & Retrospect(Go-Live) | 23-Feb-2022 | 27-Feb-2022 | 21: Review & Retrospect (23-Feb-22 - 27-Feb-22)